集中供热补贴项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据唐价字（2008）32号文件，唐山市物价局关于调整热力价格修订方案的报告中实际测算，由于煤、水、电能源价格上涨，热源厂热源出厂价格与居民用热收费价格倒挂。依据督办（2008）595号，唐山市财政局上级交办事项拟办意见卡，拟办意见①中：考虑热力行业的特殊性，对供热单位亏损的补贴，建议政府补贴热力公司5749万元。自2009年开始，热力公司销售价格一直未予调整，每年都收到市级财政拨付的供热补贴。

热力公司始终坚持将社会效益放在首位，突出社会保障性，承担对社会的责任，按照市委、市政府要求每年都提前、延期供热，由于供热亏损需配套2020年供热补贴市级财政补助资金，根据实际经营，2019-2020采暖季供热亏损33882万元，供热亏损导致供热运营举步维艰，政付给予的补贴收入可有效缓解热力公司生产运营资金不足的现状，保障了供热工作的正常进行，达到了完成全市居民供热任务的目的。

市级财政4525万元集中供热补贴主要用于采暖季热源厂热量的支付，集中供热补贴资金的投入，有力缓解了生产运营资金不足现状，减轻了公司的资金压力，更好的维持了城市供热的正常运营，供热效果得到了百姓的肯定，圆满完成了全市居民的供热任务。

（二）项目绩效目标

市级财政拨付的集中供热补贴，缓解了当年度资金运营压力，也保障了下年度的供暖工作的正常推进，以维持城市供热的正常持续运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

集中供热补贴绩效评价旨在充分了解采暖季集中供热补贴的拨付对热力公司供热运行工作的保障与推动作用。集中供热补贴作为财政拨款的经常性项目资金，其使用主要是针对供热亏损的弥补，保证供热工作能持续进行。通过设立与集中供热补贴资金使用效果相关的绩效指标，可充分掌握该项资金使用的具体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价本着紧贴实际，便于量化考核的原则设定绩效指标，具体将集中供热补贴设定了三个大类、六项明细指标，并列明了预期指标值，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价方法 | 评价标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热建筑面积 | 实际供热面积 | 4813万平米 |
|  | 质量指标 | 供热面积完成率 | 根据实际供热面积与预计供热面积相比 | 100.58% |
|  | 时效指标 | 供热时间 | 至3月15日 | 按法定采暖季 3月15日停暖 |
|  | 成本指标 | 预算资金完成率 | 供热补贴资金使用率 | 100% |
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 室内温度 | 维持城市供热的正常运营，达到18+-2℃ | 18±2℃ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采暖季正常供热 | 采暖季用户正常用热，保障法定采暖天数 | 2020年11月15日-2021年3月15日 |

绩效评价以上表列示的标准值，按实际情况逐项进行计算分析，最终得出评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1、产出指标方面

1）数量指标—供热建筑面积

预计2019-2020采暖季供热建筑面积4785万平米，实际完成4813万平米，指标完成率为100.58%，达到了指标值。

2）质量指标—供热面积完成率

2019-2020采暖季实际供热面积为4813万平米，预计2019-2020采暖季供热建筑面积4785万平米，实际供热面积完成率为100.58%，绩效指标定为94%，达到了指标值。

3）产出指标—时效指标

按法定2019年11月15日至2020年3月15日为采暖期，制定时效指标值为3月15日及之后完成供暖工作即为达到正常供暖标准，实际供暖结束日为4月7日，相当于延长了供暖期。此项达到了指标值。

4）产出指标—成本指标

根据实际拨付的预算资金是否全部完成作为指标项，以完成的百分比作为指标值，2020年实际到位资金额4525万元的集中供热补贴，已全部用于支付与供热相关的成本支出。完成率为100%，达到了指标值。

2、效益指标方面

效益指标设定于社会效益指标，具体为室内温度指标，效益指标要求达到：供热室内在正常情况下，供热单位应当保证居民热用户卧室、安装供热设施的起居室（厅）温度达到18±2℃。2019-2020采暖季严格按供热制度要求，确保热用户室内温度达标。

3、满意度指标方面

满意度指标设定为采暖季正常供热为指标项，满意度指标预计达到保证冬季供热正常，百姓满意，保证法定2019年11月15日至2020年3月15日正常供暖。实际执行情况为2019年11月13日开始升温供热，2020年4月7日零时正式停热，较法定供热增加了22天。供热时间延长较多，是由于针对此次疫情为贯彻落实省委省政府的要求，延长供热至4月7日，达到了供暖期。不但保证了正常供热，而且实现了超供，让政府放心，让百姓满意。完成了指标值。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标值进行测算后，二级指标共6个，均评定为优，综合评定结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

供暖工作是一个长期连续的工作，由于供热主营的亏损现状，导致集中供热补贴作为经常性项目列入市级财政预算。

（二）项目过程情况

集中供热补贴是为保障供暖工作正常运行而产生，以维持城市供暖工作有序开展为目的，用于弥补当年度采暖季的供热亏损，主要用以支付供热期间的热源成本。

（三）项目产出情况

热力公司作为供热行业，以全力保障全市居民采暖季正常用热作为己任，在集中供热补贴的政策支持下，完成年度供暖任务，并能按市委、市政府全面部署实现提前并延长供热，达到了完成供热任务的目的。产出指标方面2019-2020采暖季实际供热建筑面积4813万平米，供热面积完成率为100.58%，供热时间较法定停热的3月15日延长至了4月7日，4525万元的集中供热补贴资金已拨付到位，并全部使用。

（四）项目效益情况

按照保民生的经营理念，热力公司效益指标要求达到：供热室内在正常情况下，供热单位应当保证居民热用户卧室、安装供热设施的起居室（厅）温度达到18±2℃。2019-2020采暖季热力公司严格按供热制度要求，确保热用户室内温度达标。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

热力公司始终坚持将社会效益放在首位，突出社会保障性，自2009年开始集中供热补贴的拨付为热力公司的正常生产运行起到了保障作用，有效推动了热力公司供热工作的开展。但是由于热力公司的销售价格一直未予调整，随着十几年的发展，热力公司供热面积不断加大，供热亏损也逐年加大，现有的集中供热补贴资金已不足以弥补供热亏损，此外水、电、人工的价格也不断上调，也增大了供热亏损。

六、有关建议

建议按热力公司实际供热亏损相应增加供热补贴资金。

七、其他需要说明的问题

无