附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性住房补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 唐山市住房保障管理中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 400 | 77 | 62.51 | 10 | | 81% | 8.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 400 | 77 | 62.51 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对符合保障条件的家庭做到“应保尽保”  生问题的改善。 | | | | | 对符合保障条件的家庭做到了“应保尽保” | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房补贴发放户数 | 3488户 | | 981户 | 10 | 9 | 因保障性住房政策变化、准入条件调整和2019年底进行了实物分房，两千多户家庭入住了保障性住房，再因受疫情影响，致使申请受理工作停滞，故出现了偏差。现已组织各区抓紧进行资格审核工作。 | | |
| 质量指标 | 保障性住房补贴发放完成率 | 100% | | 100% | 20 | 20 |  | | |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 2020年底 | | 已完成 | 20 | 20 |  | | |
| 成本指标 | 当年预算资金完成率 | 100% | | 81% | 10 | 8 | 因保障性住房政策变化、准入条件调整和2019年底进行了实物分房，两千多户家庭入住了保障性住房，再因受疫情影响，致使申请受理工作停滞，故出现了偏差。现已组织各区抓紧进行资格审核工作。 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 解决保障性住房补贴家庭户 | 3488户 | | 981 | 10 | 9 | 因保障性住房政策变化、准入条件调整和2019年底进行了实物分房，两千多户家庭入住了保障性住房，再因受疫情影响，致使申请受理工作停滞，故出现了偏差。现已组织各区抓紧进行资格审核工作。 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 享受保障性住房保障家庭满意度 | ≧98% | | ≧98% | 30 | 30 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  | | |