唐山市物业承接查验指导意见

（征求意见稿）

- 第一章 总 则

第一条 为规范我市住宅小区物业承接查验行为，维护业主、建设单位、物业服务人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》、住房城乡建设部《物业承接查验办法》（建房〔2010〕165号）、《河北省城镇住宅小区物业服务监管办法》（冀建法改〔2021〕1号）、《唐山市物业管理条例》等法律法规，结合我市实际，制定本指导意见。

第二条 本指导意见所称住宅物业承接查验，是指承接新建物业前，物业服务人和建设单位按照国家有关规定和前期物业服务合同的约定，共同对物业共用部位、共用设施设备进行检查和验收的活动。

前期物业服务合同终止后，业主委员会与业主大会选聘的物业服务人之间的承接查验活动，可以参照本指导意见执行。​

第三条 物业承接查验应当遵循诚实守信、客观公正、权责分明、依法有序以及保护业主财产的原则开展。

第四条 市住房和城乡建设局负责全市物业承接查验活动的指导和监督工作。

县级物业管理主管部门具体负责本行政区域内物业承接查验的指导、监督和备案工作。

各街道办事处（乡镇人民政府）负责对辖区内物业服务用房、物业共用部位、共用设施设备管理权和相关资料的移交工作进行监督，负责承接查验行为的投诉处理等工作。

其他相关行政部门及供水、供气等专业经营单位应当按照各自工作职责，协助做好住宅物业承接查验的衔接工作。

- 第二章 承接查验的条件和程序

第五条 建设单位与物业买受人签订的房屋买卖合同，应当约定其所交付物业的共用部位、共用设施设备的配置和建设标准。

第六条 建设单位制定的临时管理规约，应当对全体业主同意授权前期物业服务人代为查验住宅物业共用部位、共用设施设备的事项作出约定。

第七条 建设单位与物业服务人签订的前期物业服务合同，应当包含物业承接查验的内容。

前期物业服务合同就物业承接查验的内容没有约定或者约定不明确的，建设单位与物业服务人可以协议补充。

不能达成补充协议的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

第八条 新建物业实施承接查验，应当具备以下条件：

（一）建设工程竣工验收合格，取得规划、消防、环保等主管部门出具的认可或者准许使用文件，并经建设行政主管部门备案；

（二）供水、排水、供电、供气、供热、通信、公共照明、有线电视等市政公用设施设备按规划设计要求建成，供水、供电、供气、供热已安装独立计量表具；

（三）教育、邮政、医疗卫生、文化体育、环卫、社区服务等公共服务设施已按规划设计要求建成；

（四）道路、绿地和物业服务用房等公共配套设施按规划设计要求建成，并满足使用功能要求；

（五）电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统等共用设施设备取得使用合格证书；

（六）物业使用、维护和管理的相关技术资料完整齐全；

（七）其他应当移交的与本项目有关的资料已经准备就绪；

（八）法律、法规规定的其他条件。

第九条 建设单位应当在物业交付使用15日前，与选聘的物业服务人完成物业共用部位、共用设施设备的承接查验工作。

分期开发建设的物业项目，可以根据开发进度，对符合交付使用条件的物业分期承接查验。建设单位与物业服务人应当在承接最后一期物业时，办理物业项目整体交接手续。

第十条 实施物业承接查验，主要依据下列文件：

（一）商品房买卖合同；

（二）临时管理规约；

（三）前期物业服务合同；

（四）物业规划设计方案；

（五）建设单位移交的图纸等资料；

（六）建设工程质量法规、政策、标准和规范。

第十一条 承接查验按照下列程序进行：

（一）组建承接查验小组；

（二）制定承接查验方案；

（三）移交有关资料；

（四）查验共用部位、共用设施设备；

（五）解决承接查验中发现的问题；

（六）组织复验和接收补交的资料；

（七）签订承接查验协议；

（八）办理物业交接手续。

- 第三章 承接查验的实施

第十二条 住宅物业建设单位在组织竣工验收时，应当通知物业服务人参加。

物业服务人应当将物业共用部位、共用设施设备存在的问题书面告知建设单位，并向建设单位提供有关物业管理的建议，为实施物业承接查验创造有利条件。

第十三条 住宅物业承接查验前，建设单位应当牵头与物业服务人成立承接查验小组。承接查验小组由建设单位、物业服务人和业主代表以及物业管理行政主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）、居（村）民委员会的代表组成，可以聘请相关专业机构协助进行。

鼓励对物业承接查验的过程和结果进行公证。

第十四条 由物业承接查验小组确定承接查验方案，承接查验方案的内容应当包括但不限于：

（一）资料的移交清单和移交时间；

（二）现场查验时间与地点；

（三）现场查验的共用部位、共用设施设备的名称和数量，以及现场查验工作准备；

（四）现场查验流程和查验方法；

（五）现场查验的记录；

（六）复验工作安排；

（七）承接查验协议的主要内容；

（八）聘请专业机构协助工作的安排（如有）；

（九）承接查验费用的承担；

（十）物业的交接；

（十一）其他与承接查验有关的事项。

第十五条 现场查验20日前，建设单位应当向物业服务人移交下列资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

（二）共用设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料，包括消防设施合格证、电梯准用证、机电设备出厂合格证、设备使用说明书、设备安装、调试报告和设备保修卡、保修协议等资料；

（三）供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件；

（四）物业质量保修文件和物业使用说明文件；

（五）前期物业服务合同、临时管理规约等资料；

（六）物业管理区域划分相关文件；

（七）物业服务用房相关资料；

（八）承接查验所必需的其他资料。

上述材料有电子文本的，同时提供电子文本。

未能全部移交前款所列资料的，建设单位应当列出未移交资料的详细清单并书面承诺补交的具体时限。

物业服务人应当对建设单位移交的图纸资料清点和核查，重点核查共用设施设备出厂、安装、试验和运行的合格证明文件。

- 第十六条 物业承接查验小组应当对下列物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收：

- （一）共用部位：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等；

- （二）共用设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等；

- （三）共用设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。

- 建设单位应当依法移交有关单位的供水、供电、供气、供热、通信和有线电视等共用设施设备，不作为物业承接查验小组现场检查和验收的内容。

- 第十七条 现场查验应当综合运用核对、观察、使用、检测和试验等方法，重点查验物业共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能。

- 现场查验应当形成书面记录，查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录应当由物业承接查验小组成员共同签字确认。

- 第十八条 物业承接查验小组应当将物业共用部位、共用设施设备的数量和质量不符合约定或者规定的情形进行记录，并书面通知建设单位，建设单位应当及时解决并组织物业承接查验小组复验，复验记录应当由承接查验小组成员签字确认。

- 第十九条 建设单位与前期物业服务人应当在承接查验小组确认移交资料和现场查验结果后，签订物业承接查验协议。

- 物业承接查验协议应当对物业承接查验基本情况、存在问题、解决方法及其时限、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。

- 物业承接查验协议作为前期物业服务合同的补充协议，与前期物业服务合同具有同等法律效力。

- 第二十条 建设单位应当在物业承接查验协议签订后10日内，在街道办事处（乡镇人民政府）的监督下办理物业交接手续，向物业服务人移交物业服务用房以及其他物业共用部位、共用设施设备。

- 交接工作应当形成书面记录，包括移交资料明细、物业共用部位、共用设施设备明细、交接时间、交接方式等内容。交接记录应当由建设单位和物业服务人共同签章确认，并由街道办事处（乡镇人民政府）签章确认。

- 第二十一条 物业承接查验费用的承担，由建设单位和物业服务企业在前期物业服务合同中约定。没有约定或者约定不明确的，由建设单位承担。

- 第二十二条 物业服务人应当自物业交接后30日内，持下列文件向物业所在地的县级物业管理主管部门办理备案手续：

- （一）前期物业服务合同；

- （二）临时管理规约；

- （三）物业承接查验协议；

- （四）建设单位移交资料清单；

- （五）查验记录；

- （六）交接记录；

- （七）其他承接查验有关的文件。

- 县级物业主管部门应采取查验资料的方式，对申请材料进行审核，符合备案条件的，予以备案，出具承接查验备案证明；对于不符合备案条件的，应当一次性告知物业服务人。

- 物业服务人和建设单位应当将物业承接查验结果及备案情况在物业管理区域内显著位置以公示的方式告知业主。

- 第二十三条 物业服务企业应当将承接查验相关资料归入承接查验档案。承接查验档案属于全体业主所有，在物业服务合同终止时，物业服务企业应当将其一并移交给业主委员会或者业主大会新选聘的物业服务人。

- 第二十四条 建设单位应当按照国家规定及合同约定的保修期限和保修范围承担物业共用部位、共用设施设备的保修责任，并对造成损失依法承担赔偿责任。

- 建设单位可以委托物业服务企业提供物业共用部位、共用设施设备保修服务，服务内容和费用由双方约定。委托服务的合同协议应当在物业管理区域内公示。

- 物业交接后，发现隐蔽工程质量问题，影响房屋结构安全和正常使用的，建设单位应当承担修复责任；给业主造成经济损失的，建设单位应当依法承担赔偿责任。

第四章 监督管理

- 第二十五条 物业承接查验中出现纠纷，可以由双方协商解决，双方不能协商一致的，可以通过诉讼解决。

- 第二十六条 建设单位在物业承接查验活动中不得出现下列情形：

- （一）以物业交付期限届满为由，要求物业服务企业承接移交资料不齐全，或者现场查验、复验不合格的物业；

- （二）凭借关联关系滥用股东权利，免除自身责任，加重物业服务企业的责任，损害物业买受人的权益；

- （三）拒绝按照物业承接查验协议的约定，解决物业共用部位、共用设施设备存在的缺陷和问题；

- （四）其他法律法规规定不得出现的行为。

- 建设单位出现前款情形之一，导致业主人身、财产安全受到损害的，业主有权要求其承担相应的法律责任。

- 第二十七条 未经查验或者查验不合格的物业服务项目，物业服务人有权拒绝接收。

- 物业服务人擅自承接未经查验或者查验不合格的物业服务项目，并因此给业主造成损害的，应当承担相应的赔偿责任。

- 第二十八条 物业服务人应当自物业交接之日起，全面履行前期物业服务合同约定、法律法规及行业规范标准规定的维修、养护和管理义务，承担因管理服务不当致使物业共用部位、共用设施设备毁损或者灭失的责任。

- 第二十九条 建设单位、物业服务人及其委托的有关专业机构之间恶意串通、弄虚作假，在承接查验活动中共同侵害业主利益的，应当共同承担赔偿责任。

第五章 附则

- 第三十条 本指导意见自2026年X月XX日施行。